## Slide 1
SAMARBEJDSAFTALE - GRUPPEFRIVILLIGHED
Samarbejdets parter:
SOSU-H, Nybodergården/Cykling uden alder og
Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
Om samarbejdet:
Ovenstående parter har indgået samarbejde om, at elever fra SOSU-H bliver tilbudt at være frivillige cykelpiloter på plejehjem i København.
Samarbejdet medfører:
At unge fra SOSU-H får erfaring og viden om at være frivillig og om målgruppen for deres uddannelse
At plejecentre får flere frivillige cykelpiloter under projektforløbet
At alle samarbejdets parter får erfaring med gruppefrivillighed
Praktisk:
Frivilligopgaven er at cykle med ældre borgere
Foregår onsdage 12.30-14.00
To frivillige fra gruppen møder op 12.30 og cykler med borgeren
Plejecenteret/Cykling uden Alder sørger for at borgeren er parat
Projektleder fra Frivilligcenteret står for workshops, foreningsbesøg og løbende møder med elever og samarbejdspartnere indtil andet aftales
Ved afbud eller aflysning ringes til Nybodergården/Cykling uden alder eller de frivillige
Vigtige datoer:
30/8 2022 12.30-14.00: Introduktionsworkshop på SOSU-H v. Frivilligcenteret. Nybodergården deltager.
7/9 2022 12.30-14.00: Foreningsbesøg og oplæring på Nybodergården. Frivilligcenteret deltager.
14/9 2022: Gruppefrivillighedsforløb starter
2/11 2022: Fællesmøde v. Frivilligcenter
14/12 2022: Sidste cykeltur
15/12 2022: Afslutningsworkshop og uddeling af frivilligbeviser v. Frivilligcenter
10/1 2023: Evalueringsplanlægningsmøde v. SOSU-H, Nybodergården/Cykling uden alder og Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
Kontaktinformation:
SOSU-H, underviser Susanne, e-mail@e-mail.dk, tlf. 12355678
Nybodergården/cykling uden alder, aktvitetsmedarbejder, e-mail@e-mail.dk, tlf. 12355678
Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, projektleder Line, e-mail@e-mail.dk, tlf. 12355678
Senest ændret 22. august 2022
Version til at udfylde på næste side
EKSEMPEL

## Slide 2
SAMARBEJDSAFTALE - GRUPPEFRIVILLIGHED
Samarbejdets parter:
Om samarbejdet:
Samarbejdet medfører:
Praktisk:
Vigtige datoer:
Kontaktinformation:
Senest ændret XX.XX.XXXX